Namunaviy modelni ishlab chiqish bo‘yicha chora-tadbirlar va ular bo‘yicha xarajatlar dasturi

MICROGREEN AND STRAWBERRY MChJ

| T/r | Chora-tadbirlar nomi | Amalga oshirish mexanizmi | Ijro muddati | Sarflanadigan mablag‘ | Erishiladigan natijalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bino ijarasi va tayyorlash | 60 m2, ijara 6 oy, ta'mirlash, elektr 15kVt, suv | 1 oy | $3 830 (49.8 mln so'm) | Bino tayyor |
| 2. | Premium gidroponik uskunalar | 15 stelajlar, 45 NFT lotok, 2700 gorshok, nasoslar | 1-2 oy | $7 185 (93.4 mln) | Vertikal ferma o'rnatilgan |
| 3. | LED + klimat + ko'chatlar + ishga tushirish | Fito-lampalar, konditsioner, 2700 ko'chat, substrat | 2-4 oy | $8 798 (114.4 mln) | Ferma ishlayapti |
| 4. | Marketing + sotuvlar + kengaytirish | Brend, reklama, degustatsia, Toshkent bozori | 3-9 oy | $5 187 (67.4 mln) | 30+ restoran, 80+ oila |
|  | JAMI |  | 1-9 oy | $30 000 (390 mln som) | Zaxira: $5 000 |

| Radjabov Diyorbek Erkinjonovich |  | Imzo |  | Sana |
| --- | --- | --- | --- | --- |