“"MICROGREEN AND STRAWBERRY"” startap loyihasi bo’yicha ershilishi lozim bo’lgan asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI) loyihasi

Startap loyiha 1-transhdagi investitsiya mablag’laririni olgandan so’ng 
2-transh investitsiya mablag’larini olish uchun quyidagi asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI)ga erishishi lozim:

| № | Bajariladigan ish, bosqich. | Loyihaning alohida bosqichlariga qo‘yiladigan talablar. | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qulupnay ferma qurish | 60 m2, 15 premium stelajlar, gidroponik tizim | 3 oy |
| 2 | Birinchi hosil | 500+ kg qulupnay yig'ilgan va sotilgan | 4 oy |
| 3 | Yangi mijozlar | 10+ restoran (jami 15+), 30+ oila | 4 oy |
| 4 | Oylik daromad | 40 mln so'mdan oshishi | 5 oy |
| 5 | IT-platforma | 100+ foydalanuvchi saytda | 5 oy |

3-transh investitsiya mablag’larini olish uchun quyidagi asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI)ga erishishi lozim:

| № | Bajariladigan ish, bosqich. | Loyihaning alohida bosqichlariga qo‘yiladigan talablar. | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oylik daromad | 80 mln so'mdan ko'p | 8 oy |
| 2 | Restoranlar | 25+ barqaror restoran | 9 oy |
| 3 | Oilalar | 80+ uy xo'jaligi | 9 oy |
| 4 | Toshkent | 3+ Toshkent restoran bilan shartnoma | 10 oy |
| 5 | Xodimlar | 5+ kishi | 10 oy |
| 6 | Rentabellik | EBITDA ijobiy, Break-even o'tilgan | 12 oy |

Tomonlarning imzolari:

| “"MICROGREEN AND STRAWBERRY"” MCh Direktor: "MICROGREEN AND STRAWBERRY" | “"Venchur Jamg'arma"” MChJ Direktor: "MICROGREEN AND STRAWBERRY" |
| --- | --- |