Namunaviy modelni ishlab chiqish bo‘yicha chora-tadbirlar va ular bo‘yicha xarajatlar dasturi

MICROGREEN AND STRAWBERRY MChJ

| T/r | Chora-tadbirlar nomi | Amalga oshirish mexanizmi | Ijro muddati | Sarflanadigan mablag‘ | Erishiladigan natijalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bino ijarasi va tayyorlash | 60 m2, ijara 6 oy oldindan, ta'mirlash, elektr 15kVt, suv | 1 oy | $3 830 (49.8 mln so'm) | Bino tayyor |
| 2. | Premium gidroponik uskunalar | 15 stelaj, 45 NFT lotok, 2700 gorshok, nasoslar | 1-2 oy | $7 185 (93.4 mln so'm) | Vertikal ferma o'rnatilgan |
| 3. | LED + klimat | Fito-lampalar, konditsioner, ventilyatsiya, nazorat | 2-3 oy | $4 875 (63.4 mln so'm) | Mikroiqlim ta'minlangan |
| 4. | Ekin materiallari | 2700 ko'chat, substrat, ishga tushirish | 3-4 oy | $3 923 (51 mln so'm) | Birinchi hosil olindi |
| 5. | Marketing + IT + aylanma | Brend, reklama, degustatsiya, IT-platforma, aylanma mablag' | 1-12 oy | $10 187 (132.4 mln so'm) | 30+ restoran, 130+ oila |
|  | JAMI moddalar | Zaxira alohida: $5 000 | 1-12 oy | $30 000 + $5 000 zaxira = $35 000 | Jami 455 mln so'm |

| Radjabov Diyorbek Erkinjonovich |  | Imzo |  | Sana |
| --- | --- | --- | --- | --- |