“"MICROGREEN AND STRAWBERRY"” startap loyihasi bo’yicha ershilishi lozim bo’lgan asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI) loyihasi

Startap loyiha 1-transhdagi investitsiya mablag’laririni olgandan so’ng 
2-transh investitsiya mablag’larini olish uchun quyidagi asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI)ga erishishi lozim:

| № | Bajariladigan ish, bosqich. | Loyihaning alohida bosqichlariga qo‘yiladigan talablar. | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qulupnay ferma qurish | 60 m2, 15 premium stelaj, NFT gidroponik tizim | 3 oy |
| 2 | Birinchi hosil | 40+ kg qulupnay yig'ilgan va sotilgan | 4 oy |
| 3 | Yangi mijozlar | 7+ restoran (jami), 20+ oila | 5 oy |
| 4 | Oylik daromad | 45 mln so'mdan oshishi | 6 oy |
| 5 | IT-platforma | 100+ foydalanuvchi saytda va botda | 6 oy |

3-transh investitsiya mablag’larini olish uchun quyidagi asosiy samaradorlik ko’rsatkichlari (KPI)ga erishishi lozim:

| № | Bajariladigan ish, bosqich. | Loyihaning alohida bosqichlariga qo‘yiladigan talablar. | Muddat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oylik daromad | 58 mln so'mdan ko'p | 8 oy |
| 2 | Restoranlar | 12+ barqaror restoran | 10 oy |
| 3 | Oilalar | 38+ uy xo'jaligi | 10 oy |
| 4 | Toshkent | 2+ Toshkent restorani bilan shartnoma | 11 oy |
| 5 | Xodimlar | 5+ kishi doimiy ish o'rni | 12 oy |
| 6 | Rentabellik | Ferma to'liq quvvatda, oylik sof foyda 25 mln+ | 12 oy |

Tomonlarning imzolari:

| “"MICROGREEN AND STRAWBERRY"” MCh Direktor: "MICROGREEN AND STRAWBERRY" | “"Venchur Jamg'arma"” MChJ Direktor: "MICROGREEN AND STRAWBERRY" |
| --- | --- |